## 整体支出绩效自评表
2018年度湖北省卫生健康委员会部门整体支出绩效自评表
填报日期：2019.5.10 |  |  |  | 总分： | 96.6
单位名称 | 湖北省卫生健康委员会
基本支出总额 | 45765.2823 |  | 项目支出总额 | 43967.8228
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 得分
（20分） | 部门整体支出总额 | 108022.5301 | 89733.1051 | 83.07% | 16.61
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分
目标1（32分）：医疗卫生服务体系进一步完善，医疗费用不合理增长得到进一步控制，基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。
产出指标 | 数量指标 | 每千人口床位数 | 6.1 | 6.65 | 4
产出指标 | 数量指标 | 每千人口执业（助理）医师数 | 2.4 | 2.57 | 4
产出指标 | 数量指标 | 每千人口注册护士数 | 3 | 3.22 | 4
产出指标 | 质量指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%） | 54 | 55.18 | 4
产出指标 | 质量指标 | 住院患者县域外转诊率（%） | ＜15 | 11.56 | 4
产出指标 | 数量指标 | 门诊病人次均医药费用增幅（%） | ＜6.5 | 5.39% | 4
产出指标 | 数量指标 | 住院病人人均医疗费用增幅（%） | ＜6 | 6.01 | 3.99
产出指标 | 成本指标 | 公立医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重（%） | 35 | 28.82 | 4
目标2（32分）：人民群众健康水平进一步提高。
效益指标 | 社会效益指标 | 甲乙类传染病报告发病率（/10万） | ＜255 | 250.759 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率（/10万） | ＜15 | 9.8 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 婴儿死亡率（‰） | ＜7 | 4.54 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 健康素养水平 | 14 | 18.3 | 8
目标3（16分）：计划生育管理服务能力进一步增强。
产出指标 | 质量指标 | 出生人口性别比 | 115 | 109.9 | 4
产出指标 | 数量指标 | 流动人口基本公共卫生服务覆盖率（%） | 87 | 95.2 | 2
产出指标 | 数量指标 | 免费发放避孕药具覆盖率（%） | 98 | 100 | 2
效益指标 | 社会效益指标 | 流动育龄群众政策知晓率（%） | 80 | 93.49 | 8
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 |  | 0
合规性
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

## 医疗卫生和计划生育管理事务专项
2018年度医疗卫生和计划生育管理事务专项绩效自评表
填报日期：2019.5.10 | [6 empty] | 总分： | 97.08
项目名称 | 医疗卫生和计划生育管理事务专项
主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省卫生健康委员会
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 3114 | 2665.8518 |  | 85.61% | 17.12
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 质量指标 | 二级医院使用基本药物品种所占比例（%） |  |  | 33-43% | 39.19% |  | 5
| 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物集中配送率（%） |  |  | 93% | 92.25% |  | 4.96
| 数量指标 | 国贴和国家卫计委突贡专家数量 |  |  | 20人 | 21人 |  | 5
| 质量指标 | 全员人口数据库主要指标完整准确率（%） |  |  | 95% | 95% |  | 5
| 数量指标 | 卫生计生对外交流人次 |  |  | 60人次 | 60人次 |  | 5
| 质量指标 | 中心机房相关环境和设备的无故障正常运行比例（%） |  |  | 98% | 100% |  | 5
| 质量指标 | 省卫生计生委政务办公应用系统、门户网站等应用系统无故障正常运行比例（%） |  |  | 98% | 100% |  | 5
| 数量指标 | 卫生计生宣传服务产品送到村组率（%） |  |  | 90% | 90% |  | 5
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例（%） |  |  | 54% | 55.18% |  | 15
| 社会效益指标 | 住院患者县域外转诊率（%） |  |  | ＜15 | 11.56% |  | 15
| 社会效益指标 | 卫计政策法规知晓率 （%） |  |  | 85% | 90% |  | 10
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 公共卫生专项
2018年度公共卫生专项绩效自评表
填报日期：2019.5.10 | [5 empty] | 总分： |  | 99.05
项目名称 | 公共卫生专项
主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省卫生健康委员会
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 48294 | 46002.31 |  | 95.25% | 19.05
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 数量指标 | 完成重点专科评审项目数 |  |  | 累计完成50个 | 累计完成169个 |  | 3
| 质量指标 | 乡镇卫生院标准化建设达标率（%） |  |  | 65% | 71.61% |  | 3
| 质量指标 | 村卫生室标准化建设达标率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 3
| 质量指标 | 基层卫生培训人次数 |  |  | 300人 | 371人 |  | 3
| 质量指标 | 血吸虫病监测工作完成率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 3
| 数量指标 | 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例（%） |  |  | 95% | 97.78% |  | 3
| 质量指标 | 暴发疫情规范处置指数 |  |  | ＞80% | 90% |  | 3
| 数量指标 | 发现、举报的违法行为处理率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 3
| 数量指标 | 专项任务和抽检任务完成率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 3
| 数量指标 | 食品安全风险监测工作覆盖率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 2
| 数量指标 | 核酸检测覆盖率（%） |  |  | 100% | 104.6% |  | 3
| 数量指标 | 突发公共卫生事件处置率（%） |  |  | 100% | 100% |  | 3
| 数量指标 | 住院医师、全科医师规范化培训人数 |  |  | 2700人 | 4138人 |  | 2
| 数量指标 | “三堂一室”建设率（%） |  |  | 80% | 86.85% |  | 3
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 5岁以下儿童死亡率（‰） |  |  | ＜9‰ | 6.49‰ |  | 10
| 社会效益指标 | 孕产妇死亡率（/10万） |  |  | ＜15人/10万 | 9.80人/10万 |  | 10
| 社会效益指标 | 婴儿死亡率（‰） |  |  | ＜7‰ | 4.54‰ |  | 10
| 社会效益指标 | 健康素养水平（%） |  |  | 14% | 18.3% |  | 10
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 计划生育工作经费
2018年度计划生育工作经费项目绩效自评表
填报日期：2019.5.10 | [6 empty] | 总分： | 99.6065
项目名称 | 计划生育工作经费
主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省卫生健康委员会
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 33864 | 33222.96 |  | 98.11% | 19.62
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标 | 质量指标 | 政策外多孩率（%） |  |  | ＜3.5 | 2.27 |  | 5
|  | 出生人口性别比 |  |  | 116 | 109.9 |  | 5
|  | 农村部分计划生育家庭实行奖励扶助对象资格审核准确率（%） |  |  | 100 | 99.93 |  | 4.9965
|  | 计划生育家庭特别扶助对象资格审核准确率（%） |  |  | 100 | 99.84 |  | 4.99
| 数量指标 | 流动人口有效联系率（%） |  |  | 87 | 98.88 |  | 5
|  | 流动人口基本公共卫生服务覆盖率（%） |  |  | 87 | 95.2 |  | 5
|  | 免费孕前项目覆盖率（%） |  |  | ＞80 | 88.83 |  | 5
| 质量指标 | 服务免费率（%） |  |  | 100 | 100 |  | 5
效益指标 | 可持续发展影响指标 | 优生知识知晓率（%） |  |  | ＞80 | 100 |  | 40
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 纪检监察事务专项
2018年度纪检监察事务专项绩效自评表
填报日期：2019.5.10 | [6 empty] | 总分： | 87.6
项目名称 | 纪检监察事务专项
主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省卫生健康委员会
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 80 | 30.41 |  | 38.01% | 7.6
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 数量指标 | 信访件处理率 |  |  | 100% | 100% |  | 10
| 数量指标 | 执纪形态运用率 |  |  | ≥60% | 100% |  | 10
| 质量指标 | 案件结案率 |  |  | 80% | 84.2% |  | 10
| 质量指标 | 安全事故 |  |  | 0 | 0 |  | 10
效益指标（40分） | 社会效益 | 反腐倡廉纪检工作对党员严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》起到的促进作用 |  |  | 显著 | 显著 |  | 20
| 社会效益 | 反腐倡廉纪检工作对落实中央八项规定和“省委六条”起到的作用 |  |  | 显著 | 显著 |  | 20
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 机关业务收支项目
2018年度机关业务收支项目绩效自评表
填报日期：2019.5.10 | [6 empty] | 总分： | 94.4
项目名称 | 机关业务收支项目
主管部门 | 湖北省卫生健康委员会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 湖北省卫生健康委员会
项目类别 | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） |  | 预算数（A) | 执行数(B) |  | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率）
（20分） | 年度财政资金总额 | 1635 | 1476.55 |  | 90.31% | 18.06
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) |  | 得分
产出指标（40分） | 数量指标 | 全省医师资格考试考生数目（人） |  |  | 30000 | 32939 |  | 8
| 质量指标 | 全省医师资格考试保密安全事故 |  |  | 0 | 0 |  | 5
| 时效指标 | 全省医师资格考试完成时间 |  |  | 每年9月 | 8月 |  | 1
| 数量指标 | 全省卫生专业技术资格考试考生数目（人） |  |  | 90000 | 103219 |  | 8
| 质量指标 | 全省卫生专业技术资格考试保密安全事故 |  |  | 0 | 0 |  | 5
| 时效指标 | 全省卫生专业技术资格考试完成时间 |  |  | 每年5月 | 5月 |  | 1
| 数量指标 | 全省卫生高级职称评审报名数目（人） |  |  | 700 | 459 |  | 3.93
| 质量指标 | 全省卫生高级职称评审保密安全事故 |  |  | 0 | 0 |  | 5
| 时效指标 | 全省卫生高级职称评审完成时间 |  |  | 12月前 | 12月前 |  | 1
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 全省医师资格考试提高卫生人员执业素质 |  |  | ＞30% | 31.9% |  | 15
| 社会效益指标 | 全省卫生专业技术资格考试提高卫生人员执业素质 |  |  | ＞50% | 44.7% |  | 13.41
| 社会效益指标 | 全省卫生高级职称评审提高卫生人员执业素质 |  |  | ＞70% | 73.96% |  | 10
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 基本药物制度补助资金
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项(项目)名称 |  |  | 基本药物制度补助资金 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
主管部门 |  |  | 湖北省卫生健康委员会 |  | 实施单位 | 湖北省卫生健康委员会
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 139860 | 137694 |  |  | 98.45%
|  |  | 其中：中央补助 | 46970 | 46402 |  |  | 98.79%
|  |  | 地方资金 | 92657 | 91069 |  |  | 98.29%
|  |  | 其他资金 | 234 | 222 |  |  | 95.12%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标：基层医疗机构药品零差价销售。 |  |  |  | 基层医疗机构全部实施了药品零差价销售
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |  | 100% |  | 100%
|  |  | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |  | ≥90% |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村医生收入 |  | 保持稳定 |  | 保持稳定
|  | 指标 | 国家基本药物制度在基层实持续实施 |  | 中长期 |  | 中长期
说明 | 无

## 基本公共卫生服务
附件1
中央对地方专项转移支付绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2018年中央财政公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委员会
地方主管部门 |  |  | 湖北省卫生健康委员会 |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 324643 | 319449 |  | 98.4%
|  |  | 其中：中央补助 | 212747 | 212747 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 111896 | 106702 |  | 95.36%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  | ≥90% | 93.90%以上
|  |  | 肺结核患者管理率 |  | ≥90% | 97.35%
|  |  | 老年人健康管理率 |  | ≥67% | 67.66%
|  |  | 老年人、儿童中医药健康管理率 |  | ≥45% | 老年人中医药健康管理率61.03%，0-36个月儿童中医药健康管理服务率70.24%
|  | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 |  | ≥75% | 87.28%
|  |  | 高血压患者规范管理率 |  | ≥60% | 80.56%
|  |  | 2型糖尿病患者规范管理率 |  | ≥60% | 80.5%
|  |  | 新生儿访视率 |  | ≥85% | 88.04%
|  |  | 0-6岁儿童健康管理率 |  | ≥85% | 86.99%
|  |  | 早孕建册率，产后访视率 |  | ≥85% | 87.88%
|  | 社会效益 指标 | 知晓率 |  | 逐步提高 | 达到了91.8%，比2009年上升了48.5%
|  |  | 依从率 |  | 逐步提高 | 达到52.1%，比2009年上升了19.6%
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  | 中长期 | 达到18.69%
|  |  | 公共卫生均等化水平提高 |  | 中长期 | 服务对象综合满意度为92.7%，比2009年上升近19%。高血压患者血压控制率67.11%，2型糖尿病患者血糖控制率63.88%
说明
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 县级公立医院综合改革“以奖代补”项目
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 医疗服务能力提升—公立医院改革 |  | 负责人及电话 | 胡子辛 | 87883965
中央主管部门 |  |  | 国家卫生健康委
地方主管部门 |  |  | 湖北省卫生健康委 |  | 实施单位 | 体改处
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 55756
|  |  | 其中：中央补助 | 34006
|  |  | 省级资金 | 21750
市级资金
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：贯彻落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发[2016]78号)、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》(国卫体改发[2018]4号)等文件提出的公立医院综合改革任务； 目标2：到2018年,县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病解难症水平明显提升，基本实现大病不出县,努力让群众就地就医； 目标3：巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制,现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 |  |  |  | 一是公立医院医疗服务能力稳步提升。全省共成立医疗联合体626个，其中医共体105个，医联体总数同比增加26%，紧密型医共体数量增加，医疗服务体系整体效能显著提升。二是现代医院管理制度初步建立。所有公立医院（含部队、国有企业、学校所办医院）已全部取消药品加成，实现了新旧体制平稳转换。各市州、县市建立了以医院管理委员会或理事会、监事会等主要形式的管理体制。省、市、县三级均制定了区域卫生规划和医疗机构设置规划，进一步明确公立医院的功能定位。省卫生健康委、人社厅、财政厅等联合出台了公立医院效果评价实施方案，建立以社会效益、优质服务、质量安全、综合管理、可持续发展等为主要内容的医院绩效评价体系。三是公立医院综合改革持续深化。我委联合省财政厅等三部门印发了《关于巩固破除以药补医成果 持续深化公立医院综合改革的意见》，明确10项重点任务。全省20%的二级、三级公立医院和10%的社会力量举办的非营利性医院开展制定章程的试点工作正有序推进。我省公立医院全面预算管理、成本管理、财务报告、信息公开以及内部和第三方审计机制基本建立，总会计师制度在全省三级医院已实现全覆盖。四是全省公立医院药占比28.82%，同比下降2.6个百分点；医疗服务收入占比31.38%，同比上升1.1个百分点；人均门诊费用232.8元，同比降幅4.7%；人均住院费用9348.59元，同比增长1.7%，增幅显著放缓。城市公立医院医疗服务收入占比30.36%，同比上升；城市公立医院药占比（不含中药饮片）29.42%，同比下降。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：县级公立医院综合改革县个数 |  | 64 | 64
|  |  | 指标2：城市公立医院改革试点城市个数 |  | 13 | 13
|  |  | 指标3：城市公立医院改革试点城市有区属公 立医院的市辖区个数 |  | 25 | 25
|  | 质量指标 | 指标1：县级公立医院医疗服务能力 |  | 得到提升 | 100%
|  |  | 指标2：现代医院管理制度 |  | 加快建立 | 100%
|  |  | 指标3：城市公立医院医疗服务收入占比 |  | 比上年提高 | 100%
|  |  | 指标4：城市公立医院药占比(不含中药饮片) |  | 比上年下降 | 100%
|  |  | 指标5：取消药品加成(不含中药饮片) |  | 所有县和城市公立医院全部取消 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度 |  | 控制在合理水平 | 85%
|  |  | 指标2：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低 |  | 力争控制在30%左右 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：公立医院患者满意度 |  | 得到提高 | 100%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。