合同书

甲方：     湖北省卫生健康委员会    （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

鉴于：经合法招投标程序评标确定，乙方成交并承接省卫健委已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账项目（以下简称项目）。甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，就甲方发包、乙方承包的以上项目事宜，达成如下协议：

一、项目名称及内容

1、项目名称：省卫健委已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账项目

2、项目内容：项目主要内容包含六处已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账，提供的数据资料需满足湖北省机关事务管理局省直房改办资金管理中心要求，满足武汉市对维修资金提取的相关要求等。

二、工期要求及承诺

1、合同工期为30工作日，开工时间以甲方书面通知时间为准。

开工时间：   年  月  日

完工时间：   年  月  日

2、在规定工期内如遇不可抗力或甲方原因而造成工期延误，需与甲方协商，经甲方书面同意后，工期方可顺延。

3、如因乙方原因，乙方工期每延误一天罚款  500元，违约金最高限额不超过合同额的  20%，累计超过限额的甲方有权解除合同，同时有权追究乙方因此给甲方造成的损失。

甲方不设提前工期奖。

- 质量要求

1、乙方需要掌握湖北省机关事务管理局省直房改办资金管理中心对已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账工作流程，提供的数据需满足本次任务要求。

2、乙方需按要求填写房屋采集电子表格。

3、乙方应选派具有一定经验的工作人员，熟悉相关政策文件，按要求整理相关数据。

4、提供完整电子版文件刻录光盘3份，纸质版资料5份。

四、职业健康、作业安全与环境保护

1、乙方应为工作人员购买相应保险。在项目进行过程中，因乙方原因造成的甲乙双方及任何第三方的人员伤亡或财产损失，均由乙方承担法律责任和经济责任。

2、若因工作需要，甲方可以为乙方提供办公场所，但乙方需要服从甲方管理。

五、项目地址

- 共计六处已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账，共计约416户。该六处地址分别为，湖北省洪山区东湖路165号（原省卫生厅）、洪山区洪山路69号、武昌区水果湖张家湾小区51号楼、武昌区中北路148号天星阁、武昌区武昌湖丁字桥路60号、湖北省武汉市武昌区水果湖街道东亭路附5号。

六、项目价款

1、合同总价：人民币     元整（小写 ：     元）。

2、本项目为交钥匙项目，乙方按采购文件、合同文件要求完成全部项目内容，合同价格固定不变，乙方应充分考虑服务期间各类市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，乙方不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。

3、所有报价以人民币报价，供应商报价应为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。

七、结算方式

1、本项目合同总价为现有任务价格。若后期甲方根据项目需求，若有新增加内容，与乙方协调处理。

2、因甲方原因发生的变更按以下方式结算：

（1）、合同中有相应单价的，按相应综合单价执行；

（2）、合同中没有相应项目的，按相近项目内容综合单价执行；

（3）、合同中既没有相应项目，也没有相近项目的，双方另行协商；

（4）、本项目因甲方原因发生变更的，需经甲方书面确认后方可实施。

- 3、乙方整理的数据资料，需满足湖北省机关事务管理局省直房改办资金管理中心对提取维修资金的相关要求等。

八、付款方式

已售公有住房住宅专项维修资金按幢建账工作完成，满足提取维修资金数据的全部要求，电子文档和纸质版文档交给甲方后，款项一次性支付完成。

九、双方权利、义务

甲方权利、义务：

1、甲方为乙方提供必要的文件。

2、甲方指派对接人，配合乙方工作。

乙方权利、义务：

1、乙方整理的数据需要满足提取维修资金数据的全部要求。

2、乙方自行解决施工人员食宿、车费问题。

3、非因客观因素或者不可抗力原因，乙方不得以任何理由更换工作人员。乙方指定工作人员

为：              ，联系电话 ：                       。

4、乙方不得以任何理由拖欠人工工资，确保项目顺利。

十、质量保修

乙方整理的数据需要满足本次提取维修资金数据的要求后，甲方若有需要乙方配合，乙方仍应予以配合，超出合同约定的，费用协商解决。

十一、本合同生效后，任何一方不得无故终止合同，否则违约方承担合同总价10%的违约金,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方还应赔偿守约方实际损失。

甲乙双方协商一致的，可以解除本合同。合同解除后，乙方应继续履行保密义务，不得向任何第三方转让件文件及其与合同相关的资料和信息。

十二、文件组成

项目采购公告、磋商文件、投标文件均为合同有效组成部分，其他未尽事宜经双方协商，另行书面补充；若协商不成，双方均可向采购人所在地人民法院起诉。

十三、保密

乙方对为甲方提供服务的整个过程中知悉的保密信息负有保密责任。乙方在为甲方提供服务的整个过程中，应遵守中华人民共和国的法律、法规及甲方保密工作管理规定。

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供文件以及声明需要保密的资料信息等文件、信息露给第三方。

甲方因乙方工作需要传送或交付给乙方的项目文件及未来传送或交付给乙方的与项目相关的任何商业、行政或其它相关信息、文件、资料等，包括但不限于乙方在提供服务过程中获知的既存和（或）潜在的交易、可行性研究、建议、设计方案、建设项目等特定信息、资料，均属于保密信息的范畴。

十四、其他

本合同一式    份，甲方执    份，乙方    份；具有同等的法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字之日起生效，项目质保期结束后失效。

| 甲方：湖北省卫生健康委员会 （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 | 乙方： （盖章） 代表： （签字） 日期：二0二五年 月 日 |
| --- | --- |